## ТР
План работ по текщему ремонту ООО "ФБ Хоум - Сервис" на 2018 год
№№ п/п | Район | Улица | № дома | Литер | Категория благоустройства | Тариф на тек. Ремонт с 01.01.2018 | Тариф на тек.ремонт с 01.07.2018 | План по текущему ремонту на 2018год | Остаток на доме на 01.01.2018года | Ремонт подъездов |  |  |  |  | Ремонт подъездов |  |  |  | Утепление стен |  |  |  | Фасад |  |  |  | Кровля |  |  |  |  | Кровля | [6 empty] | Сети ХВС |  |  |  | Сети ХВС |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  | Сети отопления |  |  |  | Сети отопления |  |  |  | Сети канализации |  |  |  | Сети канализации |  |  |  | Тепловой ввод |  |  | Тепловой ввод |  |  | Ввод ХВС |  |  | Ввод ХВС |  |  | Выпуск канализации |  |  | Электроснабжение |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  | Освещение |  |  |  | Козырьковое освещение |  |  |  | Благоустройство |  |  |  |  | Отмостки, входа, тротуары |  |  |  | Прочее (с указанием видов работ) |  |  |  | Прочее (с указанием видов работ)
[10 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт | [6 empty] | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | Факт |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт
[10 empty] | Месяц | виды работ | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | место повреждения | руб. | Месяц | виды работ | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | мягкая | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | мягкая | металл | шифер | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | итого
13 | Советский | Авроры | 15 | Д | 5 |  |  | 25865.04 | 23157.9 | май |  | 1 |  | #REF! | [104 empty] | #REF!
14 | Советский | Авроры | 17 |  | 5 |  |  | 32226.96 | 28879.2 | апрель |  | 1 |  | #REF! | [104 empty] | #REF!
15 | Советский | Авроры | 21 | А | 6 |  |  | 18523.21 | 17421.31 | [17 empty] | май | 9 |  |  | 7650 | [79 empty] | май | ремонт балконов, фасада | 20м2 | 28294.52 |  |  |  |  | #REF!
16 | Советский | Авроры | 5 | А | 6 |  |  | 43689.51 | 41090.52 | май |  | 1 |  | 84780.03 | [104 empty] | #REF!
17 | Советский | Авроры | 7 | В | 6 |  |  | 39491.73 | -14895.06 | [17 empty] | май | 20 | ــ |  | 24596.67 | [87 empty] | #REF!
1 | Ленинский | пр-т Карла Маркса S=дома 32464,9 м2 | 32 |  | 3 | 4 до 31.05. 2018г. |  | 649298 | -1335891.18 | [31 empty] | аварийные работы на сетях | [7 empty] | аварийные работы на сетях | [7 empty] | аварийные работы на сетях | 38035 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | [53 empty] | 38035
2 | Ленинский | Молодогвардейская S= 2439,7м2 | 213 |  | 2 | 7.6 | 7.88 | 226599.33 | -205629.16 | [31 empty] | аварийные стояки | [7 empty] | аварийные стояки | 20970 | [6 empty] | аварийные стояки | [7 empty] | Подвал | [12 empty] | Подвал | [9 empty] | МОП | [30 empty] | 20970
3 | Ленинский | Молодогвардейская S=9972,48м2 | 215 |  | 2 | 7.6 | 7.88 | 926243.93 | -994696.15 | [17 empty] | сентябрь |  | мягкая | [11 empty] | аварийные стояки | [7 empty] | аварийные стояки | [7 empty] | аварийные стояки | [7 empty] | Подвал | [12 empty] | Подвал
4 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3175,7 м2 | 205 |  | 5 | 6.14 | 6.37 | 227888.23 | 106750.08 |  | Косметический ремонт |  | подъезд | 229635 | [12 empty] | март |  | скатная | 4-й подъезд | 65600 | [7 empty] | май-август |  | аварийные стояки | [13 empty] | май-август | 15 | аварийные стояки | [14 empty] | Ремонт узла | 49883 | [45 empty] | 345118
5 | Октябрьский | Больничная Sдома=7727,78 м2 | 39 |  | 2 | 7.6 | 7.88 | 717756.19 | -637134.82 | июль | [28 empty] | май-август |  | аварийные стояки | 20155 |  |  |  |  | июль |  | аварийные стояки | 20155 |  |  |  |  | июль |  | подъезды.квартиры | 20155 |  |  |  |  | май-август | 30 | аварийные стояки | 20155 |  |  |  |  | июнь июль | ЦТП | [46 empty] | 80621
6 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=4124,9 м2 | 125 | А | 5 | 6.14 | 6.37 | 309615 | -128638.13 | апрель |  |  | подъезд | [13 empty] | март |  | Ремонт водоотведения | [9 empty] | январь-апрель |  | аварийные стояки | 56933 | [12 empty] | аварийные стояки |  |  | 85104 |  |  |  |  | аварийные стояки |  |  | 38940 | [44 empty] | иль-сентябрь | ремонт инженерных сетей | чердак, подвал, квартиры | [5 empty] | 180977
7 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=1508,2 м2 | 127 |  | 5 | 6.14 | 6.37 | 113205.2 | -41612.4 | июнь | Косметический ремонт | 2 | подъезд | [10 empty] | Замена окон | 2й подъезд | 71593 | [28 empty] | май-сентябрь |  | подвал, чердак, квартиры | [61 empty] | 71593
[55 empty] | май | 30 |  | #REF!
[55 empty] | июнь | 50 |  | #REF!
[55 empty] | апрель | 50 |  | #REF!
[55 empty] | май | 50 |  | #REF!
[111 empty] | май | штукат.фасада | 30м2 | #REF!
[27 empty] | май | 15 |  |  | 13500 | [7 empty] | апрель | 20 |  | #REF!
[111 empty] | Октябрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Октябрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Октябрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Октябрь |  |  | #REF!
[55 empty] | Август | 50 |  | 80000 | [43 empty] | Июнь |  | 68 |  | #REF!
[10 empty] | Сентябрь |  | 1 |  | #REF!
[71 empty] | май | 40 | #REF!
[102 empty] | Август |  | 40 |  | #REF!
[55 empty] | май | 50 |  | #REF!
[111 empty] | май | оголовки | 4шт. | #REF!
[10 empty] | Сентябрь |  | 1 |  | #REF!
[10 empty] | сентябрь |  | 1 |  | #REF!
[111 empty] | Ноябрь | аварийныеработы |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[27 empty] | июнь | 30 |  |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[27 empty] | июнь | 20 |  |  | #REF!
[111 empty] | Ноябрь |  |  | #REF!
[27 empty] | май | 140 |  |  | #REF!
[111 empty] | Март |  |  | #REF!
[111 empty] | Март |  |  | #REF!
[27 empty] | май | 20 |  |  | #REF!
[55 empty] | Август | 155 |  | #REF!
[27 empty] | Июнь | 200 |  |  | #REF!
[55 empty] | Ноябрь | 85 |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[111 empty] | июль | вх.дверь, козырек |  | #REF!
[111 empty] | июль | оголовки | 4 шт. | #REF!
[55 empty] | июль | 40 |  | #REF!
[55 empty] | Август | 40 |  | #REF!
[55 empty] | Август | 40 |  | #REF!
[10 empty] | Апрель |  | 1 |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[111 empty] | Декабрь |  |  | #REF!
[27 empty] | май | 40 |  |  | #REF!
[27 empty] | май | 50 |  |  | #REF!
[27 empty] | май | 100 |  |  | 201920.79 | [15 empty] | май | 50 |  | 70000 |  |  |  |  | май | 110 |  | 176000
[111 empty] | Август | Ремонт перекрытий |  | 53936.55
[111 empty] | Июнь | оголовки | 4шт. | #REF!
8 | Железнодорожный | Краноармейская Sдома=960,77 м2 | 127 | А | 5 | 6.14 | 6.37 | 72115.39 | -18653.64 |  | Ремонт входных группы | 1 | подъезд | 25000 | [26 empty] | аварийные стояки | [13 empty] | аварийные стояки |  |  | 28461 |  |  |  |  | май-сентябрь | 22 | подвал | [53 empty] | 53461
9 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=2750,4 м2 | 129 |  | 5 | 6.14 | 6.37 | 206445.03 | 59240.77 | июнь | Ремонт входных группы | 2 | подъезд | 45000 | [8 empty] | апрель-май | Замена окон | 2й-3й подъезды | 156000 | [12 empty] | май |  | аварийные стояки | 64685 | [14 empty] | аварийные стояки | [5 empty] | аварийные стояки | [47 empty] | май-сентябрь | ремонт инженерных сетей | квартиры | [5 empty] | 265685
75 | Советский | Каменогорская | 3 | 9а | 7 |  |  | 46923.39 | 49708.54 | [17 empty] | июнь | 621 | ــ |  | 80000 | [79 empty] | Июнь | Ремонт вводного рубильника |  | 16631.93 |  |  |  |  | #REF!
76 | Советский | Каменогорская | 4 | 10 | 7 |  |  | 38631.44 | 40924.42 | [45 empty] | Июнь | 40 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
77 | Советский | Каменогорская | 4а | 11 | 7 |  |  | 46863.08 | 15953.35 | [45 empty] | Июнь | 45 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
78 | Советский | Каменогорская | 6а | 13 | 7 |  |  | 44511.18 | 45032.32 | [45 empty] | Август | 50 |  | #REF! | [52 empty] | Июнь | Штукатрка потолка | 10м2 | 20000 |  |  |  |  | #REF!
79 | Советский | Каменогорская | 8 | В | 7 |  |  | 43516.15 | 46099.06 | Июнь |  | 1 |  | 36000 | [40 empty] | Август | 13 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
80 | Советский | Канатный | 6 | Т | 5 |  |  | 37184.52 | -18177.08 | [45 empty] | май | 10 |  | 10000 | [12 empty] | январь | 10 | 9007.44 | [45 empty] | #REF!
81 | Советский | Канатный | 8 | V | 5 |  |  | 37522.92 | 33595.62 | [17 empty] | июнь | 40 |  |  | #REF! | [31 empty] | июнь | 15 |  | 19500 | [52 empty] | #REF!
82 | Советский | Канатный | 3а | Д' | 7 |  |  | 30954.6 | 32791.92 | [17 empty] | июнь | 50 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
83 | Советский | Канатный | 7а | Е | 5 |  |  | 34274.28 | 21365.25 | апрель |  | 1 |  | #REF! | [104 empty] | #REF!
84 | Советский | Канатный | 13 | Н | 6 |  |  | 39090.97 | 36765.54 | [17 empty] | май | 40 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
85 | Советский | Канатный | 7 |  | 6 |  |  | 39423.81 | 37078.57 | [17 empty] | май | 40 |  |  | #REF! | [79 empty] | Июнь | штукатурка фасада,цоколя | 50м2 | 26500 |  |  |  |  | #REF!
87 | Советский | Карла Маркса | 249 | А | 6 |  |  | 37338.5 | 35117.31 | [17 empty] | май | 70 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
88 | Советский | Красных Коммунаров | 20 | К | 5 |  |  | 222695.4 | 187591.26 | Сентябрь |  | 1 |  | 75000 | [40 empty] | Август | 200 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
89 | Советский | Крейсерная | 17 |  | 6 |  |  | 26667.45 | 25081.06 | Август |  | 1 |  | #REF! | [104 empty] | #REF!
90 | Советский | Крейсерная | 9 |  | 7 |  |  | 4130.9 | 4376.09 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
91 | Советский | Крейсерная | 11 | Ббб1 | 7 |  |  | 3889.68 | 3481.71 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
92 | Советский | Крейсерная | 15 | Ж | 7 |  |  | 5499.82 | 5826.27 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
93 | Советский | Могилевская | 3а | Г | 6 |  |  | 26945.94 | 25342.98 | [45 empty] | Июль | 25 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
94 | Советский | Мориса Тореза | 153 | И | 5 |  |  | 35949.36 | 917.18 | [17 empty] | май | 83 |  |  | 36866.54 | [87 empty] | #REF!
95 | Советский | Мориса Тореза | 157 | К | 5 |  |  | 35768.88 | 32045.36 | [17 empty] | май | 50 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
96 | Советский | Мориса Тореза | 161 | Л | 5 |  |  | 35543.28 | 29872.24 | Сентябрь |  | 1 |  | #REF! | [104 empty] | #REF!
97 | Советский | Оршанский | 4 | АА3 | 6 |  |  | 4652.88 | 4376.09 | [101 empty] | Март |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
98 | Советский | Оршанский | 8 | АА3 | 6 |  |  | 7784.23 | -1690.83 | [101 empty] | Март |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
99 | Советский | Оршанский | 12 | АА1А2 | 6 |  |  | 5372.89 | 5053.26 | [101 empty] | Март |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
100 | Советский | пер.Роликовый | 10 |  | 6 |  |  | 28365.58 | 27200.63 | [17 empty] | Июль | 40 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
101 | Советский | Перекопская | 22 |  | 6 |  |  | 6663.47 | 6267.07 | [101 empty] | Ноябрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
102 | Советский | Перекопская | 24 |  | 6 |  |  | 10460.49 | 9838.21 | [101 empty] | Ноябрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
103 | Советский | Печерская | 129 | Щ | 5 |  |  | 21939.6 | 20027.09 | [17 empty] | май | 35 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
104 | Советский | Печерская | 133 | Я | 5 |  |  | 37596.24 | -10986.47 | [17 empty] | май | 20 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
105 | Советский | Печерская | 151 |  | 2 |  |  | 534019.36 | 149771.07 | [45 empty] | Август | 400 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
106 | Советский | Планерный | 3 |  | 5 |  |  | 40015.8 | 25692.19 | [101 empty] | май | ремонт карниза | 100м/п | #REF! |  |  |  |  | #REF!
107 | Советский | Планерный | 5 |  | 5 |  |  | 30574.44 | 23367.53 | [17 empty] | май | 25 |  |  | 36147.13 | [79 empty] | май | ремонт карниза,фасад | 50м/п/30м.кв | 17794.84 |  |  |  |  | #REF!
108 | Советский | Победа (1 кор.) | 7а | F | 6 |  |  | 205202.14 | 131820.72 | [17 empty] | май | 270 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
109 | Советский | Победа (2 кор.) | 7а | X | 6 |  |  | 131645.9 | 139939.02 | [17 empty] | май | 180 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
110 | Советский | Победы | 13а | А | 5 |  |  | 104024.16 | 83997.45 | [61 empty] | Февраль | 10 | #REF! | [12 empty] | Август | 100 |  | 140000 | [29 empty] | #REF!
111 | Советский | Полевой проезд | 1 | А | 6 |  |  | 6792.52 | -78154.26 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
112 | Советский | Полевой проезд | 2 | Б | 6 |  |  | 11051.44 | -70024.71 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
113 | Советский | Полевой проезд | 3 | В | 6 |  |  | 6792.52 | -73889.72 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
114 | Советский | Приволжский | 9 |  | 5 |  |  | 22074.96 | -71308.6 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
115 | Советский | Приволжский | 13 |  | 5 |  |  | 22199.04 | 19875.6 | [101 empty] | Сентябрь | ремонт козырька |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
116 | Советский | Приволжский | 11 |  | 5 |  |  | 21990.36 | 19688.76 | [101 empty] | Сентябрь | ремонт козырька |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
117 | Советский | Прогонный | 17 |  | 7 |  |  | 3310.75 | 3507.26 | [17 empty] | Июль | 10 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
10 | Железнодорожный | Мяги Sдома=9222,8м2 | 24 | А | 3 | 4 до 31.05. 2018г. |  | 207513 | -358366.54 | [31 empty] | аварийные работы на сетях | 34916 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 34916 |  |  |  |  | август |  | аварийные работы на сетях | 34916 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 34916 |  |  |  |  | сентябрь | ЦТП | [38 empty] | август | Текущий ремонт ощего имущества дома | [6 empty] | 139664
11 | Промышленный | Ново Садовая Sдома=15159,98 м2 | 347 | А | 3 | 7.6 | 7.88 | 1408058.94 | 19435.51 |  | Установка ограждений и вазонов | [45 empty] | ЦТП | 955000 | [27 empty] | сентябрь | 2 | щитовая | 15000 |  |  |  |  | сентябрь | 5 | фасад | [15 empty] | Ремонт гидроизоляции фундамента | [6 empty] | 955000
[10 empty] | апрель |  |  | подъезд
126 | Советский | Промышленности | 263 |  | 6 |  |  | 4720.8 | 4439.97 | [101 empty] | Ноябрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
128 | Советский | Промышленности | 141 | Б | 7 |  |  | 47990.79 | 39638.92 | [45 empty] | май | 50 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
129 | Советский | Прудовая | 17 | АА1 | 6 |  |  | 2302.67 | 2165.68 | [101 empty] | Март |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
130 | Советский | Прудовая | 15 | Ааа1 | 7 |  |  | 2098.62 | 2223.18 | [101 empty] | Март |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
131 | Советский | Русская | 1 | Д | 6 |  |  | 26708.2 | 25119.39 | [45 empty] | Июль | 20 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
132 | Советский | Русская | 6 | Ааа1 | 7 |  |  | 5312.88 | 5628.23 | [101 empty] | Сентябрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
133 | Советский | Садовый проезд | 19 |  | 5 |  |  | 38769.36 | 2318.29 | [45 empty] | Август | 25 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
134 | Советский | Сарапульский | 40 | К | 5 |  |  | 21894.48 | -44762.8 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
135 | Советский | Сарапульский | 31 | Я | 6 |  |  | 90218.3 | 84851.41 | [101 empty] | Сентябрь | ремонт фасада, козырька |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
136 | Советский | Сахалинский | 3 | А | 6 |  |  | 5454.4 | 5129.93 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
137 | Советский | Сахалинский | 7 | АА1А2 | 6 |  |  | 5814.4 | 5468.51 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
138 | Советский | Сахалинский | 9 | АА1А2 | 6 |  |  | 5848.36 | 5500.46 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
139 | Советский | Сахалинский | 11 | АА1 | 6 |  |  | 5929.87 | 5577.12 | [101 empty] | Апрель |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
140 | Советский | Свободы | 93 | Ц | 5 |  |  | 33687.72 | 30611.25 | [92 empty] | Август |  | 40 |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
141 | Советский | Свободы | 95 | У | 5 |  |  | 21009 | 18810.11 | [17 empty] | май | 30 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
142 | Советский | Свободы | 97 |  | 5 |  |  | 33309.84 | 26952.91 | [17 empty] | май | 20 |  |  | 17000 | [23 empty] | Август | 20 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
143 | Советский | Свободы | 20а | А | 5 |  |  | 187800.72 | -268949.72 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
144 | Советский | Севастопольский | 4 |  | 5 |  |  | 35312.04 | 30541.29 | [17 empty] | май | 50 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
145 | Советский | Славный | 1 | Э | 5 |  |  | 38887.8 | 23588.84 | [45 empty] | Июль | 39 |  | 62476.64 | [60 empty] | #REF!
146 | Советский | Славный | 4 | Б | 5 |  |  | 173649.96 | 132462.26 | [17 empty] | Июнь | 100 |  |  | 136000 | [45 empty] | май | 20 | 50000 | [31 empty] | Октябрь |  |  | 120112.22 |  |  |  |  | #REF!
147 | Советский | Славный | 6 | П | 5 |  |  | 40128.6 | 34615.24 | [17 empty] | Июль | 727 |  |  | 74743.84 | [87 empty] | #REF!
148 | Советский | Славный | 8 | Е | 5 |  |  | 39615.36 | -120018.69 | [101 empty] | Декабрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
149 | Советский | Славный | 10 | Б | 5 |  |  | 39310.8 | 35196.37 | [17 empty] | Июль | 727 |  |  | 74507.17 | [87 empty] | #REF!
150 | Советский | Советской Армии | 68 | П' | 5 |  |  | 32362.32 | -6868.89 | [101 empty] | август | рем.штук.фасада |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
151 | Советский | Средне- Садовая | 32 | Х | 6 |  |  | 216389.42 | 203516.88 | [29 empty] | Ноябрь | 100 |  | 134906.3 | [12 empty] | Ноябрь | 150 |  | 240000 | [27 empty] | Ноябрь | 150 |  | 45000 | [29 empty] | #REF!
152 | Советский | станция Безымянка | 4 | Е | 6 |  |  | 3131.35 | 2945.08 | [101 empty] | Июль | аварийныеработы |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
153 | Советский | Телевизионная | 23 | В | 6 |  |  | 10575.96 | 9946.82 | [101 empty] | Сентябрь |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
154 | Советский | Телевизионная | 18 |  | 7 |  |  | 2810.22 | 2977.02 | [92 empty] | Август |  | 30 |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
155 | Советский | Штамповщиков | 2 |  | 5 |  |  | 39372.84 | 34797.45 | [17 empty] | Июль | 40 |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
156 | Советский | Южный проезд | 180б | Д | 5 |  |  | 22125.72 | 19809.95 | [92 empty] | Август |  | 40 |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
157 | Советский | Южный проезд | 180а | ее | 5 |  |  | 22966.08 | 21738.94 | Август |  | 1 |  | #REF! | [104 empty] | #REF!
158 | Советский | Южный проезд | 148 | АА1А2аа | 6 |  |  | 5943.46 | 5589.89 | [101 empty] | Август |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
159 | Советский | Южный проезд | 130 | АА4 | 6 |  |  | 5821.19 | 5474.9 | [101 empty] | Август |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
160 | Советский | Южный проезд | 144 | АА1А2аа | 6 |  |  | 26225.93 | 24665.81 | [45 empty] | Июнь | 25 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
163 | Советский | Южный проезд | 116 | ББ3Б4 | 7 |  |  | 46712.32 | 43306.59 | [17 empty] | май | 20 |  |  | 17000 | [23 empty] | май | 55 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
164 | Советский | Южный проезд | 118 | В | 7 |  |  | 45717.28 | 48430.85 | [45 empty] | май | 55 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
165 | Советский | Южный проезд | 120 |  | 7 |  |  | 45433.85 | 48130.59 | [45 empty] | май | 40 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
166 | Советский | Южный проезд | 142 | А | 6 |  |  | 26606.31 | 25023.56 | [45 empty] | Июнь | 25 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
167 | Советский | Южный проезд | 142а | Б | 6 |  |  | 26551.97 | 24129.56 | [45 empty] | июнь | 25 |  | #REF! | [60 empty] | #REF!
12 | Ленинский | Чернореченская S=8268,8 м2 | 42 | А | 3 | 7.6 | 7.88 | 768006.14 | 54228.12 |  | Ремонт входных групп | 3 | подъезд | 372235 | [26 empty] | аварийные работы на сетях | 150000 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 150000 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 150000 | [60 empty] | 822235
13 | Промышленный | Карла Маркса S = 4432,6 м.кв. | 272 |  | 3 | 4 до 31.05. 2018г. |  | 88652 | 5343.26 | [31 empty] | аварийные работы на сетях | 23500 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 23500 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 23500 | [6 empty] | аварийные работы на сетях | 23500 | [52 empty] | 93995
14 | Самарский | Молодогвардейская 108 S = 2326,53м.кв. | 108 | А | 3 | 10.8 | 10.8 | 301518.28 | 33078.3 | [14 empty] | Ремонт навеса |  | 150000 | [30 empty] | Ремонт газового оборудования | 71391 | [6 empty] | Замена стояка | 55000 | [52 empty] | 276391
|  | Директор ООО "ФБ Хоум-Сервис" | [29 empty] | С.И.Куманцов | [77 empty] | #REF!
Потапенко Ирина Юрьевна
Л.В.Михалева
Н.Б.Петухова