## ТР
План на текущий ремонт ООО "ФБ Хоум - Сервис" на 2014 год
№№ п/п | Район | Улица | № дома | Литер | Категория благоустройства | Тариф на тек. Ремонт с 01.01.2014 | Тариф на тек.ремонт с 01.07.2014 | План по текущему ремонту на 2014год | Остаток на доме с 2013года | ИТОГО | Ремонт подъездов |  |  |  |  | Ремонт подъездов |  |  |  | Утепление стен |  |  |  | Кровля | [6 empty] | Кровля | [6 empty] | Сети ХВС |  |  |  | Сети ХВС |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  | Сети отопления |  |  |  | Сети отопления |  |  |  | Сети канализации |  |  |  | Сети канализации |  |  |  | Тепловой ввод |  |  | Тепловой ввод |  |  | Ввод ХВС |  |  | Ввод ХВС |  |  | Выпуск канализации |  |  | Электроснабжение |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  | Освещение |  |  |  | Козырьковое освещение |  |  |  | Благоустройство |  |  |  |  | Отмостки, входа, тротуары |  |  |  | Прочее (с указанием видов работ) |  |  |  | Прочее (с указанием видов работ)
[11 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Факт |  |  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | Факт |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт
[11 empty] | Месяц | виды работ | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | мягкая | металл | шифер | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | мягкая | металл | шифер | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | итого
13 | Советский | Авроры | 15 | Д | 5 |  |  | 25865.04 | 23157.9 | 49022.94 | май |  | 1 |  | 49022.94 | [102 empty] | #REF!
14 | Советский | Авроры | 17 |  | 5 |  |  | 32226.96 | 28879.2 | 61106.16 | апрель |  | 1 |  | 61106.16 | [102 empty] | #REF!
15 | Советский | Авроры | 21 | А | 6 |  |  | 18523.21 | 17421.31 | 35944.52 | [13 empty] | май | 9 |  |  |  |  | 7650 | [79 empty] | май | ремонт балконов, фасада | 20м2 | 28294.52 |  |  |  |  | #REF!
16 | Советский | Авроры | 5 | А | 6 |  |  | 43689.51 | 41090.52 | 84780.03 | май |  | 1 |  | 84780.03 | [102 empty] | #REF!
17 | Советский | Авроры | 7 | В | 6 |  |  | 39491.73 | -14895.06 | 24596.67 | [13 empty] | май | 20 | ــ |  |  |  | 24596.67 | [87 empty] | #REF!
1 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3571,8 м2 | 203 |  | 5 | 4.84 | 5.1 | 213022.152 | 27856.08 | 240878.232 | июнь-октябрь | Бетонная стяжка,,покраска | 4 | тамбур | 54128 | [22 empty] | май-август | 65 | аварийные стояки | 113750 | [12 empty] | май-август | 15 | аварийные стояки | 27500 |  |  |  |  | май-август | 15 | аварийные стояки | 27500 | [44 empty] | март | водостоки | фасад | 18000 |  |  |  |  | 240878
2 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3130 м2 | 205 |  | 5 | 4.84 | 5.1 | 186673.2 | +45447,6 | 232120.8 | июнь-октябрь |  | 4 |  | 30000 | [22 empty] | май-август | 65 | аварийные стояки | 113750 | [12 empty] | май-август | 15 | аварийные стояки | 15000 |  |  |  |  | май-август | 15 | аварийные стояки | 15000 | [36 empty] | ремонт тротуара с поднятием уровня | 15 | угол дома | 37370 |  |  |  |  | май-октябрь | водостоки | фасад | 21000 |  |  |  |  | 232120
3 | Октябрьский | Больничная Sдома=7780,58 м2 | 39 |  | 2 | 5.99 | 6.31 | 574206.8 | 0 | 574206.8 |  |  |  |  | 280000 | [22 empty] | май-август | 50 | аварийные стояки | 57000 |  |  |  |  | март-сентябрь | 25 | аварийные стояки | 25000 | [12 empty] | май-октябрь | 30 | аварийные стояки | 49000 |  |  |  |  | июнь июль | ЦТП | 36706 |  |  |  | май-август | водомерный узел | 14000 | [6 empty] | апрель-август |  | эл.щитовая | 35000 | [13 empty] | востановление асфальтоного покрытия | 30 | периметр дома | 52500 | [5 empty] | двери в хоз,пом, |  | 25000 |  |  |  |  | 574206
4 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=5013,2 м2 | 125 | А | 5 | 4.84 | 5.1 | 298987.25 | +78748,55 | 377735.8 | [13 empty] | июнь-сентябрь | [5 empty] | 297735 | [7 empty] | январь-апрель | 20 | кв-ры № 50,42,43,46,54,55,58,59. | 25000 | [12 empty] | май-сентярь | 40 | подвал | 40000 |  |  |  |  | май-август | 4шт | подвал, фановые стояки | 15000 | [52 empty] | 377735
5 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=1536,5 м2 | 127 |  | 5 | 4.84 | 5.1 | 91636.86 | -8753.36 | 82883.5 | [43 empty] | июнь-сентябрь | 20 | чердак | 27385 | [60 empty] | 82883.5
[54 empty] | май | 30 |  | 82883.5
[54 empty] | июнь | 50 |  | 0
[54 empty] | апрель | 50 |  | 0
[54 empty] | май | 50 |  | 0
[110 empty] | май | штукат.фасада | 30м2 | 0
[24 empty] | май | 15 |  |  |  |  | 13500 | [7 empty] | апрель | 20 |  | -13500
[110 empty] | Октябрь |  |  | 0
[110 empty] | Октябрь |  |  | 0
[110 empty] | Октябрь |  |  | 0
[110 empty] | Октябрь |  |  | 0
[54 empty] | Август | 50 |  | 80000 | [43 empty] | Июнь |  | 68 |  | -80000
[11 empty] | Сентябрь |  | 1 |  | 0
[70 empty] | май | 40 | 0
[101 empty] | Август |  | 40 |  | 0
[54 empty] | май | 50 |  | 0
[110 empty] | май | оголовки | 4шт. | 0
[11 empty] | Сентябрь |  | 1 |  | 0
[11 empty] | сентябрь |  | 1 |  | 0
[110 empty] | Ноябрь | аварийныеработы |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[24 empty] | июнь | 30 |  |  |  |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[24 empty] | июнь | 20 |  |  |  |  | 0
[110 empty] | Ноябрь |  |  | 0
[24 empty] | май | 140 |  |  |  |  | 0
[110 empty] | Март |  |  | 0
[110 empty] | Март |  |  | 0
[24 empty] | май | 20 |  |  |  |  | 0
[54 empty] | Август | 155 |  | 0
[24 empty] | Июнь | 200 |  |  |  |  | 0
[54 empty] | Ноябрь | 85 |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[110 empty] | июль | вх.дверь, козырек |  | 0
[110 empty] | июль | оголовки | 4 шт. | 0
[54 empty] | июль | 40 |  | 0
[54 empty] | Август | 40 |  | 0
[54 empty] | Август | 40 |  | 0
[11 empty] | Апрель |  | 1 |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[110 empty] | Декабрь |  |  | 0
[24 empty] | май | 40 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | май | 50 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | май | 100 |  |  |  |  | 201920.79 | [15 empty] | май | 50 |  | 70000 |  |  |  |  | май | 110 |  | 176000
[110 empty] | Август | Ремонт перекрытий |  | 53936.55
[110 empty] | Июнь | оголовки | 4шт. | 0
[54 empty] | январь | 30 | подвал | 38500 | [52 empty] | июь | смена задвижек | узел управления | 16998.5
6 | Железнодорожный | Краноармейская Sдома=1148 м2 | 127 | А | 5 | 4.84 | 5.1 | 68466.72 | +22225,28 | 90692 | [13 empty] | июнь-август |  | мягкая |  |  | подъезд | 63692 | [31 empty] | апрель | 22 | квартиры | 27000 | [52 empty] | 90692
7 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=2808,37 м2 | 129 |  | 5 | 4.84 | 5.1 | 144690 | +53051 | 197741 | [27 empty] | май | 20 | кв-ры№6,10,14,18,7,11,15,19. | 30000 | [12 empty] | май-июль | 45 | подвал | 45690 | [12 empty] | февраль | 4шт. | 69000 | [38 empty] | Частичный ремонт отмостки | фасад | 53051 |  |  |  |  | 197741
75 | Советский | Каменогорская | 3 | 9а | 7 |  |  | 46923.39 | 49708.54 | 96631.93 | [13 empty] | июнь | 621 | ــ |  |  |  | 80000 | [79 empty] | Июнь | Ремонт вводного рубильника |  | 16631.93 |  |  |  |  | #REF!
76 | Советский | Каменогорская | 4 | 10 | 7 |  |  | 38631.44 | 40924.42 | 79555.86 | [43 empty] | Июнь | 40 |  | 79555.86 | [60 empty] | #REF!
77 | Советский | Каменогорская | 4а | 11 | 7 |  |  | 46863.08 | 15953.35 | 62816.43 | [43 empty] | Июнь | 45 |  | 62816.43 | [60 empty] | #REF!
78 | Советский | Каменогорская | 6а | 13 | 7 |  |  | 44511.18 | 45032.32 | 89543.5 | [43 empty] | Август | 50 |  | 69543.5 | [52 empty] | Июнь | Штукатрка потолка | 10м2 | 20000 |  |  |  |  | #REF!
79 | Советский | Каменогорская | 8 | В | 7 |  |  | 43516.15 | 46099.06 | 89615.21 | Июнь |  | 1 |  | 36000 | [38 empty] | Август | 13 |  | 53615.21 | [60 empty] | #REF!
80 | Советский | Канатный | 6 | Т | 5 |  |  | 37184.52 | -18177.08 | 19007.44 | [43 empty] | май | 10 |  | 10000 | [12 empty] | январь | 10 | 9007.44 | [45 empty] | #REF!
81 | Советский | Канатный | 8 | V | 5 |  |  | 37522.92 | 33595.62 | 71118.54 | [13 empty] | июнь | 40 |  |  |  |  | 51618.54 | [31 empty] | июнь | 15 |  | 19500 | [52 empty] | #REF!
82 | Советский | Канатный | 3а | Д' | 7 |  |  | 30954.6 | 32791.92 | 63746.52 | [13 empty] | июнь | 50 |  |  |  |  | 63746.52 | [87 empty] | #REF!
83 | Советский | Канатный | 7а | Е | 5 |  |  | 34274.28 | 21365.25 | 55639.53 | апрель |  | 1 |  | 55639.53 | [102 empty] | #REF!
84 | Советский | Канатный | 13 | Н | 6 |  |  | 39090.97 | 36765.54 | 75856.51 | [13 empty] | май | 40 |  |  |  |  | 50656.51 | [87 empty] | #REF!
85 | Советский | Канатный | 7 |  | 6 |  |  | 39423.81 | 37078.57 | 76502.38 | [13 empty] | май | 40 |  |  |  |  | 50002.38 | [79 empty] | Июнь | штукатурка фасада,цоколя | 50м2 | 26500 |  |  |  |  | #REF!
87 | Советский | Карла Маркса | 249 | А | 6 |  |  | 37338.5 | 35117.31 | 72455.81 | [13 empty] | май | 70 |  |  |  |  | 72455.81 | [87 empty] | #REF!
88 | Советский | Красных Коммунаров | 20 | К | 5 |  |  | 222695.4 | 187591.26 | 410286.66 | Сентябрь |  | 1 |  | 75000 | [38 empty] | Август | 200 |  | 335286.66 | [60 empty] | #REF!
89 | Советский | Крейсерная | 17 |  | 6 |  |  | 26667.45 | 25081.06 | 51748.51 | Август |  | 1 |  | 51748.51 | [102 empty] | #REF!
90 | Советский | Крейсерная | 9 |  | 7 |  |  | 4130.9 | 4376.09 | 8506.99 | [99 empty] | Апрель |  |  | 8506.99 |  |  |  |  | #REF!
91 | Советский | Крейсерная | 11 | Ббб1 | 7 |  |  | 3889.68 | 3481.71 | 7371.39 | [99 empty] | Апрель |  |  | 7371.39 |  |  |  |  | #REF!
92 | Советский | Крейсерная | 15 | Ж | 7 |  |  | 5499.82 | 5826.27 | 11326.09 | [99 empty] | Апрель |  |  | 11326.09 |  |  |  |  | #REF!
93 | Советский | Могилевская | 3а | Г | 6 |  |  | 26945.94 | 25342.98 | 52288.92 | [43 empty] | Июль | 25 |  | 52288.92 | [60 empty] | #REF!
94 | Советский | Мориса Тореза | 153 | И | 5 |  |  | 35949.36 | 917.18 | 36866.54 | [13 empty] | май | 83 |  |  | ــ |  | 36866.54 | [87 empty] | #REF!
95 | Советский | Мориса Тореза | 157 | К | 5 |  |  | 35768.88 | 32045.36 | 67814.24 | [13 empty] | май | 50 |  |  |  |  | 67814.24 | [87 empty] | #REF!
96 | Советский | Мориса Тореза | 161 | Л | 5 |  |  | 35543.28 | 29872.24 | 65415.52 | Сентябрь |  | 1 |  | 65415.52 | [102 empty] | #REF!
97 | Советский | Оршанский | 4 | АА3 | 6 |  |  | 4652.88 | 4376.09 | 9028.97 | [99 empty] | Март |  |  | 9028.97 |  |  |  |  | #REF!
98 | Советский | Оршанский | 8 | АА3 | 6 |  |  | 7784.23 | -1690.83 | 6093.4 | [99 empty] | Март |  |  | 6093.4 |  |  |  |  | #REF!
99 | Советский | Оршанский | 12 | АА1А2 | 6 |  |  | 5372.89 | 5053.26 | 10426.15 | [99 empty] | Март |  |  | 10426.15 |  |  |  |  | #REF!
100 | Советский | пер.Роликовый | 10 |  | 6 |  |  | 28365.58 | 27200.63 | 55566.21 | [13 empty] | Июль | 40 |  |  |  |  | 55566.21 | [87 empty] | #REF!
101 | Советский | Перекопская | 22 |  | 6 |  |  | 6663.47 | 6267.07 | 12930.54 | [99 empty] | Ноябрь |  |  | 12930.54 |  |  |  |  | #REF!
102 | Советский | Перекопская | 24 |  | 6 |  |  | 10460.49 | 9838.21 | 20298.7 | [99 empty] | Ноябрь |  |  | 20298.7 |  |  |  |  | #REF!
103 | Советский | Печерская | 129 | Щ | 5 |  |  | 21939.6 | 20027.09 | 41966.69 | [13 empty] | май | 35 |  |  |  |  | 41966.69 | [87 empty] | #REF!
104 | Советский | Печерская | 133 | Я | 5 |  |  | 37596.24 | -10986.47 | 26609.77 | [13 empty] | май | 20 |  |  |  |  | 26609.77 | [87 empty] | #REF!
105 | Советский | Печерская | 151 |  | 2 |  |  | 534019.36 | 149771.07 | 683790.43 | [43 empty] | Август | 400 |  | 683790.43 | [60 empty] | #REF!
106 | Советский | Планерный | 3 |  | 5 |  |  | 40015.8 | 25692.19 | 65707.99 | [99 empty] | май | ремонт карниза | 100м/п | 65707.99 |  |  |  |  | #REF!
107 | Советский | Планерный | 5 |  | 5 |  |  | 30574.44 | 23367.53 | 53941.97 | [13 empty] | май | 25 |  |  |  |  | 36147.13 | [79 empty] | май | ремонт карниза,фасад | 50м/п/30м.кв | 17794.84 |  |  |  |  | #REF!
108 | Советский | Победа (1 кор.) | 7а | F | 6 |  |  | 205202.14 | 131820.72 | 337022.86 | [13 empty] | май | 270 |  |  |  |  | 337022.86 | [87 empty] | #REF!
109 | Советский | Победа (2 кор.) | 7а | X | 6 |  |  | 131645.9 | 139939.02 | 271584.92 | [13 empty] | май | 180 |  |  |  |  | #REF! | [87 empty] | #REF!
110 | Советский | Победы | 13а | А | 5 |  |  | 104024.16 | 83997.45 | 188021.61 | [59 empty] | Февраль | 10 | 48021.61 | [12 empty] | Август | 100 |  | 140000 | [29 empty] | #REF!
111 | Советский | Полевой проезд | 1 | А | 6 |  |  | 6792.52 | -78154.26 | -71361.74 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -71361.74 |  |  |  |  | #REF!
112 | Советский | Полевой проезд | 2 | Б | 6 |  |  | 11051.44 | -70024.71 | -58973.27 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -58973.27 |  |  |  |  | #REF!
113 | Советский | Полевой проезд | 3 | В | 6 |  |  | 6792.52 | -73889.72 | -67097.2 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -67097.2 |  |  |  |  | #REF!
114 | Советский | Приволжский | 9 |  | 5 |  |  | 22074.96 | -71308.6 | -49233.64 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -49233.64 |  |  |  |  | #REF!
115 | Советский | Приволжский | 13 |  | 5 |  |  | 22199.04 | 19875.6 | 42074.64 | [99 empty] | Сентябрь | ремонт козырька |  | 42074.64 |  |  |  |  | #REF!
116 | Советский | Приволжский | 11 |  | 5 |  |  | 21990.36 | 19688.76 | 41679.12 | [99 empty] | Сентябрь | ремонт козырька |  | 41679.12 |  |  |  |  | #REF!
117 | Советский | Прогонный | 17 |  | 7 |  |  | 3310.75 | 3507.26 | 6818.01 | [13 empty] | Июль | 10 |  |  |  |  | 6818.01 | [87 empty] | #REF!
8 | Промышленный | Ново Садовая Sдома=15159,98 м2 | 347 | А | 3 | 5.99 | 6.31 | 1118806.52 | -190231.77 | 928574.75 | май- сентябрь | Укладка плитки в МОП | 1780 | МОП | 575074.75 | [69 empty] | июль | 1 | эл.щитовая | 5000 |  |  |  |  | июнь | 2 | прилегающая территория | 10000 | [13 empty] | май-сентябрь | Ремонт системы пожарной без-ти | МОП | 15000 |  |  |  |  | 928574.75
[11 empty] | май-июль | Ремонт фое с установкой поч. Ящ. | 1 | подъезд | 115000 | [8 empty] | июнь-август |  | мягкая |  |  | пристрой | 72000 | [26 empty] | 75000 | [53 empty] | Установка 2-х дверей | фое | 61500
126 | Советский | Промышленности | 263 |  | 6 |  |  | 4720.8 | 4439.97 | 9160.77 | [99 empty] | Ноябрь |  |  | 9160.77 |  |  |  |  | #REF!
128 | Советский | Промышленности | 141 | Б | 7 |  |  | 47990.79 | 39638.92 | 87629.71 | [43 empty] | май | 50 |  | 87629.71 | [60 empty] | #REF!
129 | Советский | Прудовая | 17 | АА1 | 6 |  |  | 2302.67 | 2165.68 | 4468.35 | [99 empty] | Март |  |  | 4468.35 |  |  |  |  | #REF!
130 | Советский | Прудовая | 15 | Ааа1 | 7 |  |  | 2098.62 | 2223.18 | 4321.8 | [99 empty] | Март |  |  | 4321.8 |  |  |  |  | #REF!
131 | Советский | Русская | 1 | Д | 6 |  |  | 26708.2 | 25119.39 | 51827.59 | [43 empty] | Июль | 20 |  | 51827.59 | [60 empty] | #REF!
132 | Советский | Русская | 6 | Ааа1 | 7 |  |  | 5312.88 | 5628.23 | 10941.11 | [99 empty] | Сентябрь |  |  | 10941.11 |  |  |  |  | #REF!
133 | Советский | Садовый проезд | 19 |  | 5 |  |  | 38769.36 | 2318.29 | 41087.65 | [43 empty] | Август | 25 |  | 41087.65 | [60 empty] | #REF!
134 | Советский | Сарапульский | 40 | К | 5 |  |  | 21894.48 | -44762.8 | -22868.32 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -22868.32 |  |  |  |  | #REF!
135 | Советский | Сарапульский | 31 | Я | 6 |  |  | 90218.3 | 84851.41 | 175069.71 | [99 empty] | Сентябрь | ремонт фасада, козырька |  | 175069.71 |  |  |  |  | #REF!
136 | Советский | Сахалинский | 3 | А | 6 |  |  | 5454.4 | 5129.93 | 10584.33 | [99 empty] | Апрель |  |  | 10584.33 |  |  |  |  | #REF!
137 | Советский | Сахалинский | 7 | АА1А2 | 6 |  |  | 5814.4 | 5468.51 | 11282.91 | [99 empty] | Апрель |  |  | 11282.91 |  |  |  |  | #REF!
138 | Советский | Сахалинский | 9 | АА1А2 | 6 |  |  | 5848.36 | 5500.46 | 11348.82 | [99 empty] | Апрель |  |  | 11348.82 |  |  |  |  | #REF!
139 | Советский | Сахалинский | 11 | АА1 | 6 |  |  | 5929.87 | 5577.12 | 11506.99 | [99 empty] | Апрель |  |  | 11506.99 |  |  |  |  | #REF!
140 | Советский | Свободы | 93 | Ц | 5 |  |  | 33687.72 | 30611.25 | 64298.97 | [90 empty] | Август |  | 40 |  | 64298.97 | [12 empty] | #REF!
141 | Советский | Свободы | 95 | У | 5 |  |  | 21009 | 18810.11 | 39819.11 | [13 empty] | май | 30 |  |  |  |  | 39819.11 | [87 empty] | #REF!
142 | Советский | Свободы | 97 |  | 5 |  |  | 33309.84 | 26952.91 | 60262.75 | [13 empty] | май | 20 |  |  |  |  | 17000 | [23 empty] | Август | 20 |  | 43262.75 | [60 empty] | #REF!
143 | Советский | Свободы | 20а | А | 5 |  |  | 187800.72 | -268949.72 | -81149 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -81149 |  |  |  |  | #REF!
144 | Советский | Севастопольский | 4 |  | 5 |  |  | 35312.04 | 30541.29 | 65853.33 | [13 empty] | май | 50 |  |  |  |  | 65853.33 | [87 empty] | #REF!
145 | Советский | Славный | 1 | Э | 5 |  |  | 38887.8 | 23588.84 | 62476.64 | [43 empty] | Июль | 39 |  | 62476.64 | [60 empty] | #REF!
146 | Советский | Славный | 4 | Б | 5 |  |  | 173649.96 | 132462.26 | 306112.22 | [13 empty] | Июнь | 100 |  |  |  |  | 136000 | [45 empty] | май | 20 | 50000 | [31 empty] | Октябрь |  |  | 120112.22 |  |  |  |  | #REF!
147 | Советский | Славный | 6 | П | 5 |  |  | 40128.6 | 34615.24 | 74743.84 | [13 empty] | Июль | 727 |  | ــ |  |  | 74743.84 | [87 empty] | #REF!
148 | Советский | Славный | 8 | Е | 5 |  |  | 39615.36 | -120018.69 | -80403.33 | [99 empty] | Декабрь |  |  | -80403.33 |  |  |  |  | #REF!
149 | Советский | Славный | 10 | Б | 5 |  |  | 39310.8 | 35196.37 | 74507.17 | [13 empty] | Июль | 727 |  | ــ |  |  | 74507.17 | [87 empty] | #REF!
150 | Советский | Советской Армии | 68 | П' | 5 |  |  | 32362.32 | -6868.89 | 25493.43 | [99 empty] | август | рем.штук.фасада |  | 25493.43 |  |  |  |  | #REF!
151 | Советский | Средне- Садовая | 32 | Х | 6 |  |  | 216389.42 | 203516.88 | 419906.3 | [27 empty] | Ноябрь | 100 |  | 134906.3 | [12 empty] | Ноябрь | 150 |  | 240000 | [27 empty] | Ноябрь | 150 |  | 45000 | [29 empty] | #REF!
152 | Советский | станция Безымянка | 4 | Е | 6 |  |  | 3131.35 | 2945.08 | 6076.43 | [99 empty] | Июль | аварийныеработы |  | 6076.43 |  |  |  |  | #REF!
153 | Советский | Телевизионная | 23 | В | 6 |  |  | 10575.96 | 9946.82 | 20522.78 | [99 empty] | Сентябрь |  |  | 20522.78 |  |  |  |  | #REF!
154 | Советский | Телевизионная | 18 |  | 7 |  |  | 2810.22 | 2977.02 | 5787.24 | [90 empty] | Август |  | 30 |  | 5787.24 | [12 empty] | #REF!
155 | Советский | Штамповщиков | 2 |  | 5 |  |  | 39372.84 | 34797.45 | 74170.29 | [13 empty] | Июль | 40 |  |  |  |  | 74170.29 | [87 empty] | #REF!
156 | Советский | Южный проезд | 180б | Д | 5 |  |  | 22125.72 | 19809.95 | 41935.67 | [90 empty] | Август |  | 40 |  | 41935.67 | [12 empty] | #REF!
157 | Советский | Южный проезд | 180а | ее | 5 |  |  | 22966.08 | 21738.94 | 44705.02 | Август |  | 1 |  | 44705.02 | [102 empty] | #REF!
158 | Советский | Южный проезд | 148 | АА1А2аа | 6 |  |  | 5943.46 | 5589.89 | 11533.35 | [99 empty] | Август |  |  | 11533.35 |  |  |  |  | #REF!
159 | Советский | Южный проезд | 130 | АА4 | 6 |  |  | 5821.19 | 5474.9 | 11296.09 | [99 empty] | Август |  |  | 11296.09 |  |  |  |  | #REF!
160 | Советский | Южный проезд | 144 | АА1А2аа | 6 |  |  | 26225.93 | 24665.81 | 50891.74 | [43 empty] | Июнь | 25 |  | 50891.74 | [60 empty] | #REF!
163 | Советский | Южный проезд | 116 | ББ3Б4 | 7 |  |  | 46712.32 | 43306.59 | 90018.91 | [13 empty] | май | 20 |  |  |  |  | 17000 | [23 empty] | май | 55 |  | 73018.91 | [60 empty] | #REF!
164 | Советский | Южный проезд | 118 | В | 7 |  |  | 45717.28 | 48430.85 | 94148.13 | [43 empty] | май | 55 |  | 94148.13 | [60 empty] | #REF!
165 | Советский | Южный проезд | 120 |  | 7 |  |  | 45433.85 | 48130.59 | 93564.44 | [43 empty] | май | 40 |  | 93564.44 | [60 empty] | #REF!
166 | Советский | Южный проезд | 142 | А | 6 |  |  | 26606.31 | 25023.56 | 51629.87 | [43 empty] | Июнь | 25 |  | 51629.87 | [60 empty] | #REF!
167 | Советский | Южный проезд | 142а | Б | 6 |  |  | 26551.97 | 24129.56 | 50681.53 | [43 empty] | июнь | 25 |  | 50681.53 | [60 empty] | #REF!
|  | Директор ООО "ФБ Хоум-Сервис" | [28 empty] | С.И.Куманцов | [77 empty] | #REF!
Потапенко Ирина Юрьевна
Л.В.Михалева
Н.Б.Петухова