## ТР
Отчет по текущему ремонту ООО "ФБ Хоум - Сервис" за 1-й квартал 2016 года.
№№ п/п | Район | Улица | № дома | Литер | Категория благоустройства | Тариф на текущий ремонт с 01.07. 2014 | планируемая сумма в месяц (руб.) с 01.07.2014 г. | Тариф на текущий ремонт с 01.07. 2015 | планируемая сумма в месяц (руб.) с 01.07.2015 г. | планируемая сумма за квартал. (руб.) | Подъезды |  |  |  |  | Ремонт подъездов |  |  |  | Утепление стен |  |  |  | Кровля |  |  |  |  | Кровля | [6 empty] | Сети ХВС | Сети ГВС |  |  |  | Фасад |  |  |  | Сети отопления и ХВС | [15 empty] | Электрика |  |  |  | Канализация |  |  |  | Тепловой ввод |  |  |  | Тепловой ввод |  |  | Выпуск канализации |  |  | Козырьковое освещение |  |  |  | Прочее (с указанием видов работ) |  |  |  | Разное
[11 empty] | Фактическое исполнение |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | Факт | [6 empty] | План | Факт |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение | [15 empty] | План | Фактическое исполнение |  |  | План | Фактичекое исполнение |  |  | План | Фактическое исполнение |  |  | Факт |  |  | Факт |  |  | Факт |  |  |  | Факт
[11 empty] | Месяц | виды работ | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | место повреждения | руб. | Руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | мягкая | металл | шифер | место повреждения | руб. | Месяц | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | кол-во | руб. | Месяц | кол-во | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | Руб. | Месяц | Место повреждения | Руб. | Руб. | Месяц | Место повреждения | Руб. | Руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | Наименование | Руб. | итого
1 | Ленинский | пр-т Карла Маркса Sдома=32443,7м.кв | 32 |  | 3 | 3,4 с 01.06.2015г.-2,85 | 110308.58 | 2.85 | 92464.55 | 277393.65 | [78 empty] | 0
13 | Советский | Авроры | 15 | Д | 5 |  | 25865.04 |  |  | 23157.9
14 | Советский | Авроры | 17 |  | 5 |  | 32226.96 |  |  | 28879.2
15 | Советский | Авроры | 21 | А | 6 |  | 18523.21 |  |  | 17421.31
16 | Советский | Авроры | 5 | А | 6 |  | 43689.51 |  |  | 41090.52
17 | Советский | Авроры | 7 | В | 6 |  | 39491.73 |  |  | -14895.06
2 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3069,25 м.кв. | 203 |  | 5 | 5.1 | 15653.18 | 5.44 | 16696.72 | 50090.16 | [78 empty] | 0
3 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3130м.кв. | 205 |  | 5 | 5.1 | 15963 | 5.44 | 17027.2 | 51081.6 | [78 empty] | 0
4 | Железнодорожный | Мяги Sдома=9222,8м.кв | 24 | А | 3 | с 01.06.14 -3,55 с 01.06.15-2,6 | 32740.94 | 2.6 | 23979.28 | 71937.84 | [78 empty] | 0
5 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=3402 м.кв. | 125 | А | 5 | 5.1 | 17350.2 | 5.44 | 18506.88 | 55520.64 | [78 empty] | 0
6 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=1508,2 м.кв | 127 |  | 5 | 5.1 | 7691.8 | 5.44 | 8204.6 | 24613.8 | [78 empty] | 0
7 | Железнодорожный | Краноармейская Sдома=960,77 м.кв. | 127 | А | 5 | 5.1 | 4899.92 | 5.44 | 5226.58 | 15679.74 | [78 empty] | 0
8 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=2751,2 м.кв. | 129 |  | 5 | 5.1 | 14031.12 | 5.44 | 14966.52 | 44899.56 | Январь | Устранение следов протечки 2й подъезд | 1 |  | 11500 | [73 empty] | 1500
75 | Советский | Каменогорская | 3 | 9а | 7 |  | 46923.39 |  |  | 49708.54
76 | Советский | Каменогорская | 4 | 10 | 7 |  | 38631.44 |  |  | 40924.42
77 | Советский | Каменогорская | 4а | 11 | 7 |  | 46863.08 |  |  | 15953.35
78 | Советский | Каменогорская | 6а | 13 | 7 |  | 44511.18 |  |  | 45032.32
79 | Советский | Каменогорская | 8 | В | 7 |  | 43516.15 |  |  | 46099.06
80 | Советский | Канатный | 6 | Т | 5 |  | 37184.52 |  |  | -18177.08
81 | Советский | Канатный | 8 | V | 5 |  | 37522.92 |  |  | 33595.62
82 | Советский | Канатный | 3а | Д' | 7 |  | 30954.6 |  |  | 32791.92
83 | Советский | Канатный | 7а | Е | 5 |  | 34274.28 |  |  | 21365.25
84 | Советский | Канатный | 13 | Н | 6 |  | 39090.97 |  |  | 36765.54
85 | Советский | Канатный | 7 |  | 6 |  | 39423.81 |  |  | 37078.57
87 | Советский | Карла Маркса | 249 | А | 6 |  | 37338.5 |  |  | 35117.31
88 | Советский | Красных Коммунаров | 20 | К | 5 |  | 222695.4 |  |  | 187591.26
89 | Советский | Крейсерная | 17 |  | 6 |  | 26667.45 |  |  | 25081.06
90 | Советский | Крейсерная | 9 |  | 7 |  | 4130.9 |  |  | 4376.09
91 | Советский | Крейсерная | 11 | Ббб1 | 7 |  | 3889.68 |  |  | 3481.71
92 | Советский | Крейсерная | 15 | Ж | 7 |  | 5499.82 |  |  | 5826.27
93 | Советский | Могилевская | 3а | Г | 6 |  | 26945.94 |  |  | 25342.98
94 | Советский | Мориса Тореза | 153 | И | 5 |  | 35949.36 |  |  | 917.18
95 | Советский | Мориса Тореза | 157 | К | 5 |  | 35768.88 |  |  | 32045.36
96 | Советский | Мориса Тореза | 161 | Л | 5 |  | 35543.28 |  |  | 29872.24
97 | Советский | Оршанский | 4 | АА3 | 6 |  | 4652.88 |  |  | 4376.09
98 | Советский | Оршанский | 8 | АА3 | 6 |  | 7784.23 |  |  | -1690.83
99 | Советский | Оршанский | 12 | АА1А2 | 6 |  | 5372.89 |  |  | 5053.26
100 | Советский | пер.Роликовый | 10 |  | 6 |  | 28365.58 |  |  | 27200.63
101 | Советский | Перекопская | 22 |  | 6 |  | 6663.47 |  |  | 6267.07
102 | Советский | Перекопская | 24 |  | 6 |  | 10460.49 |  |  | 9838.21
103 | Советский | Печерская | 129 | Щ | 5 |  | 21939.6 |  |  | 20027.09
104 | Советский | Печерская | 133 | Я | 5 |  | 37596.24 |  |  | -10986.47
105 | Советский | Печерская | 151 |  | 2 |  | 534019.36 |  |  | 149771.07
106 | Советский | Планерный | 3 |  | 5 |  | 40015.8 |  |  | 25692.19
107 | Советский | Планерный | 5 |  | 5 |  | 30574.44 |  |  | 23367.53
108 | Советский | Победа (1 кор.) | 7а | F | 6 |  | 205202.14 |  |  | 131820.72
109 | Советский | Победа (2 кор.) | 7а | X | 6 |  | 131645.9 |  |  | 139939.02
110 | Советский | Победы | 13а | А | 5 |  | 104024.16 |  |  | 83997.45
111 | Советский | Полевой проезд | 1 | А | 6 |  | 6792.52 |  |  | -78154.26
112 | Советский | Полевой проезд | 2 | Б | 6 |  | 11051.44 |  |  | -70024.71
113 | Советский | Полевой проезд | 3 | В | 6 |  | 6792.52 |  |  | -73889.72
114 | Советский | Приволжский | 9 |  | 5 |  | 22074.96 |  |  | -71308.6
115 | Советский | Приволжский | 13 |  | 5 |  | 22199.04 |  |  | 19875.6
116 | Советский | Приволжский | 11 |  | 5 |  | 21990.36 |  |  | 19688.76
117 | Советский | Прогонный | 17 |  | 7 |  | 3310.75 |  |  | 3507.26
9 | Октябрьский | Больничная Sдома= 7727,78 м.кв | 39 |  | 2 | 6.31 | 48762.3 | 6.73 | 52007.95 | 156023.85 | [34 empty] | март | 1 | [10 empty] | март | Ультрозвуковая диагностика коммуникаций | цоколь | 17500 | [28 empty] | 17500
10 | Промышленный | Ново Садовая Sдома=15159,98м.кв. | 347 | А | 3 | 6.31 | 95659.47 | 6.73 | 102026.66 | 306079.98 | [78 empty] | 0
11 | Промышленный | пр-т Карла Маркса Sдома=6898,5 м.кв. (с 01.06.14г.) | 272 |  | 3 | [83 empty] | 0
126 | Советский | Промышленности | 263 |  | 6 |  | 4720.8 |  |  | 4439.97
128 | Советский | Промышленности | 141 | Б | 7 |  | 47990.79 |  |  | 39638.92
129 | Советский | Прудовая | 17 | АА1 | 6 |  | 2302.67 |  |  | 2165.68
130 | Советский | Прудовая | 15 | Ааа1 | 7 |  | 2098.62 |  |  | 2223.18
131 | Советский | Русская | 1 | Д | 6 |  | 26708.2 |  |  | 25119.39
132 | Советский | Русская | 6 | Ааа1 | 7 |  | 5312.88 |  |  | 5628.23
133 | Советский | Садовый проезд | 19 |  | 5 |  | 38769.36 |  |  | 2318.29
134 | Советский | Сарапульский | 40 | К | 5 |  | 21894.48 |  |  | -44762.8
135 | Советский | Сарапульский | 31 | Я | 6 |  | 90218.3 |  |  | 84851.41
136 | Советский | Сахалинский | 3 | А | 6 |  | 5454.4 |  |  | 5129.93
137 | Советский | Сахалинский | 7 | АА1А2 | 6 |  | 5814.4 |  |  | 5468.51
138 | Советский | Сахалинский | 9 | АА1А2 | 6 |  | 5848.36 |  |  | 5500.46
139 | Советский | Сахалинский | 11 | АА1 | 6 |  | 5929.87 |  |  | 5577.12
140 | Советский | Свободы | 93 | Ц | 5 |  | 33687.72 |  |  | 30611.25
141 | Советский | Свободы | 95 | У | 5 |  | 21009 |  |  | 18810.11
142 | Советский | Свободы | 97 |  | 5 |  | 33309.84 |  |  | 26952.91
143 | Советский | Свободы | 20а | А | 5 |  | 187800.72 |  |  | -268949.72
144 | Советский | Севастопольский | 4 |  | 5 |  | 35312.04 |  |  | 30541.29
145 | Советский | Славный | 1 | Э | 5 |  | 38887.8 |  |  | 23588.84
146 | Советский | Славный | 4 | Б | 5 |  | 173649.96 |  |  | 132462.26
147 | Советский | Славный | 6 | П | 5 |  | 40128.6 |  |  | 34615.24
148 | Советский | Славный | 8 | Е | 5 |  | 39615.36 |  |  | -120018.69
149 | Советский | Славный | 10 | Б | 5 |  | 39310.8 |  |  | 35196.37
150 | Советский | Советской Армии | 68 | П' | 5 |  | 32362.32 |  |  | -6868.89
151 | Советский | Средне- Садовая | 32 | Х | 6 |  | 216389.42 |  |  | 203516.88
152 | Советский | станция Безымянка | 4 | Е | 6 |  | 3131.35 |  |  | 2945.08
153 | Советский | Телевизионная | 23 | В | 6 |  | 10575.96 |  |  | 9946.82
154 | Советский | Телевизионная | 18 |  | 7 |  | 2810.22 |  |  | 2977.02
155 | Советский | Штамповщиков | 2 |  | 5 |  | 39372.84 |  |  | 34797.45
156 | Советский | Южный проезд | 180б | Д | 5 |  | 22125.72 |  |  | 19809.95
157 | Советский | Южный проезд | 180а | ее | 5 |  | 22966.08 |  |  | 21738.94
158 | Советский | Южный проезд | 148 | АА1А2аа | 6 |  | 5943.46 |  |  | 5589.89
159 | Советский | Южный проезд | 130 | АА4 | 6 |  | 5821.19 |  |  | 5474.9
160 | Советский | Южный проезд | 144 | АА1А2аа | 6 |  | 26225.93 |  |  | 24665.81
163 | Советский | Южный проезд | 116 | ББ3Б4 | 7 |  | 46712.32 |  |  | 43306.59
164 | Советский | Южный проезд | 118 | В | 7 |  | 45717.28 |  |  | 48430.85
165 | Советский | Южный проезд | 120 |  | 7 |  | 45433.85 |  |  | 48130.59
166 | Советский | Южный проезд | 142 | А | 6 |  | 26606.31 |  |  | 25023.56
167 | Советский | Южный проезд | 142а | Б | 6 |  | 26551.97 |  |  | 24129.56
12 | Ленинский | Молодогвардейская S=2403,6м.кв. | 213 |  | 2 | 6.31 | 15166.71 | 6.73 | 16176.22 | 48528.66 | [34 empty] | март | 1 | кв. | 9001 | [40 empty] | 9001
13 | Ленинский | Молодогвардейская S=9767,18 м.кв. | 215 |  | 2 | 6.31 | 61630.9 | 6.73 | 65733.12 | 197199.36 | [14 empty] | январь | Ремонт мягкой кровли |  | 255446 | [16 empty] | март |  | кв. | 26015 | [40 empty] | 281461
14 | Ленинский | Чурнореченская S=8272,7 м.кв. | 42 | А | 3 |  |  | 6.73 | 55675.27 | 167025.8 | [34 empty] | январь |  | кв. | 10600 | [40 empty] | 10600
|  | Директор ООО "ФБ Хоум-Сервис" | [26 empty] | С.И.Куманцов
Л.В.Михалева
Н.Б.Петухова